ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу №110а

от  08.04.2025г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ДОРОГА ПАМЯТИ»

| № п/п | Мероприятия /Содержание действия | Ответственный исполнитель | Сроки | Ожидаемые результаты измеримый индикатор (показатель)/ наименование продукта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта. |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной идеи, заседание управленческой команды | Управленческая команда ОО | 01.04.2025 | Заявка, проектная идея Обсуждение проектной идеи |
| 1.2. | Создание и утверждение локальных актов, регламентирующих работу в рамках проекта Создание рабочей группы, назначение ответственных. | Управленческая команда ОО | 02.04-04.04. 2025г. | Создана нормативно-правовая база для реализации проекта. (Приказ о реализации проекта, приказ о рабочей группе и распределении функциональных обязанностей участников проекта, положение о рабочей группе). |
| 1.3. | Круглый стол. Предоставление идеи и продуктов проекта, Разработка и утверждение концепции проведения образовательных событий в рамках проекта. | Управленческая команда ОО, руководитель проекта, рабочая группа | 05.04.2025г. | Анализированы и систематизированы ресурсы ОО и социальных партнеров. Перечень участников, определен возраст, условия. Организационная модель проведения образовательных событий в рамках взаимодействия. |
| 1.4. | Разработка и утверждение паспорта проекта, плана мероприятий по реализации проекта | Рабочая группа, руководитель проекта | 05.04. – 08.04. 2025 | Разработан план мероприятий определен контингент/целевая группа; определены участники проекта для взаимодействия . Утвержден паспорт проекта, план мероприятий проекта |
| 1.5. | Информирование участников образовательных отношений и социальных партнеров, целевой группы о внедрении проекта в ОО | Управленческая команда ОО, Руководитель проекта | 05.04. – 08.04. 2025 | Информированность участников |
| 1.6 | Заседание рабочей группы по вопросам разработки и отбора инструментария для реализации проекта | Рабочая группа , руководитель проекта | 08.04.2025г. | Отбор инструментария, его анализ эффективности. Повышение проектной компетентности: общее видение цели и конечного результата проекта |
| 2 этап. Основной (организационно- деятельностный). Реализация проекта. |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рабочих встреч участников проекта. Заседания рабочей группы | Управленческая команда ОО, Руководитель проекта, Рабочая группа | Апрель – май | Перечень выполняемых работ. Меры, мероприятия/управленческие решения, анализ эффективности принятых мер. Выявление проблемных зон для оказания адресной помощи. |
| 2.2 | Оказание индивидуальных и групповых консультаций участникам проекта по вопросам реализации образовательных событий в рамках проекта | Руководитель проекта, Рабочая группа | Апрель – май | Оказаны консультации участникам проекта (шт) – не менее 10; |
| 2.3 | Привлечение родителей и социальных партнеров, жителей Соловьевского с/п к реализации плана мероприятий | Участники проекта, Руководитель проекта, Рабочая группа | Апрель – май | Повышение имиджа ОО, информационное сопровождение, методическая помощь, непосредственное участие в организации и проведении образовательных событиях в рамках проекта. Организована совместная деятельность, диссеминация опыта, налажены межличностные отношения между участниками проекта. |
| 2.4. | Просмотр фильмов военно – патриотической направленности (по отдельному утвержденному плану, в приложении 3) | 1-11 кл. В.Н. Ярыза, заместитель директора по ВР | Апрель – май | Сформировано бережное отношение к народной памяти, к истории своей страны и землякам, павшим в годы ВОВ, чувство патриотизма, любовь к Родине. |
| 2.5. | Проведение классных часов: |  |  |  |
|  | «Животные герои ВОВ» | 1-4 кл, классные руководители | 10.04.2025 | Разработаны и изготовлены буклеты «Животные герои ВОВ» |
|  | «Города - герои» | 5-6 кл., классные руководители | 10.04.2025 | Изготовлена книжка – раскладушка «Города - Герои» |
| 2.6. | Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» | 8-11кл., классные руководители | 16.04.2025 | Активное участие обучающихся и родителей в мероприятии патриотической направленности; сформировано бережное отношение к истории своей страны , чувство патриотизма, любовь к Родине |
| 2.7 | Мастер – класс по изготовлению журавлей | 6 кл. Полторак О.Н., старшая вожатая | 15.04.2025 | Изготовлены журавли для оформления фото - инсталляции. |
| 2.8. | Мастер – класс по изготовлению цветов (гвоздики) | 6-8 кл., Рунова Л.В., педагог дополнительного образования «Точка Роста» | 14.04.2025 | Изготовлены гвоздики (для проведения акции «День Мира») |
| 2.9. | Мастер – класс по изготовлению голубей на 3Д принтере | 10 кл., Прокопенко А.С., педагог дополнительного образования «Точка Роста» | 11.04.2024 | Изготовлены голуби (для проведения акции «День Мира») |
| 2.10 | Мастер – класс по изготовлению значка «георгиевская лента» | 11кл., Полторак О.Н., старшая вожатая | 12.04.2025 | Изготовлены значки (для проведения акции «День Мира») |
| 2.11 | Практикум на ПК «Основные сражения ВОВ» | 7 кл., Могильникова Г.В., учитель истории | 10.04.2025 | Заполнена таблица основных сражений, разработаны листы для макетов фото – инсталляции «Хронологическая лента ВОВ в сражениях» |
| 2.12 | Оказание индивидуальных и групповых консультаций участникам проекта посредством работы на портале «Память народа» для целевой группы проекта | Телятникова Т.Ф. член Совета Ветеранов, Якименко И.Ю., руководитель Центра Точка Роста, Радионова Л.Ю, педагог - методист | Апрель, 2025 среда-пятница с 14.00 – 17.00 | установлены судьбы родственников, принимавших участие в ВОВ, изучены их архивные документы, посредством работы на портале «Память народа»; |
| 2.13 | Практикум по изготовлению фото - инсталляции (пространственная композиция с изображением родственников- участников ВОВ для целевой группы проекта) | Телятникова Т.Ф. член Совета Ветеранов, Якименко И.Ю., руководитель Центра Точка Роста, Радионова Л.Ю, педагог – методист, Полторак О.Н., старшая вожатая | 14.04-30.04 среда-пятница с 14.00 – 17.00 | создана фото – инсталляция «Никто не забыт, ничто не забыто» (шт) – не менее 30 объектов. По зонам: - Родственники - участники ВОВ; - Герои ВОВ, - Дети – Герои, пионеры - Герои ВОВ . |
| 2.14 | Информирование о ходе реализации проекта на сайте ОО, СМИ, социальных группах в ВК, ОК и т.д. | Рабочая группа Ответственный за медиацентр | В течение всего срока реализации проекта, не реже 1 раза в неделю | Информационные материалы. Организована информационная кампания на каждом из этапов проекта. (количество мероприятий/ публикаций) – не менее 5. |
| 3 этап . Оценочно – рефлексивный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегий для дальнейшего развития проекта. |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование электронной видео ленты по материалам образовательных событий по итогам реализации проекта | Якименко И.Ю., руководитель Центра Точка Роста, Радионова Л.Ю, педагог – методист | До 9.05.2025г. | Видеолента размещена на сайте ОО |
| 3.2. | Заседание рабочей группы | Руководитель проекта, Рабочая группа | 30.04.2025г. | Анализ эффективности, достижение показателей проекта. Продукты проекта |
| 3.3. | Оформление фото – инсталляции «Никто не забыт, ничто не забыто» | Участники проекта | Апрель 2025г. | Оформлена фото - инсталляция и др. продукты проекта |
| 3.4. | Заседание рабочей группы с управленческой командой ОО | Управленческая команда ОО Рабочая группа | 30.04.2025-30.05.2025, По итогам реализации проекта | Определена траектория дальнейшего развития |
| 3.5 | Подготовка статьи в СМИ | Радионова Л.Ю, педагог – методист | До 09.05.2025г. | статья |
| 3.6 | Тиражирование и масштабирование практик. Распространение опыта работы в рамках проекта. Публичная защита проектов | Руководитель проекта, обучающиеся и их наставники | Апрель – май 2025г. | Участие в районном конкурсе «Великая Победа! Великая страна! Великое будущее!» Представление итогового продукта проекта. |